**Поэтапный план реализации проекта «Славе не меркнуть, традициям жить!»,**

**посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в МБ ДОУ №121**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** **проведения** | **Ответственные** | **Результат** |
| ***I этап. Организационно-подготовительный этап– февраль – март 2020 г.***Цель: изучение содержания, определение целей, создание условий |
| ***Работа с педагогами*** |
| 1. | Анализ ресурсных возможностей ДОУ (кадровых, методических, материально-технических, финансовых) для реализации задач инновационного проекта. | 1 неделя февраля | Заведующий  | Сформирована мотивационная готовности у всех участников образовательного процесса к реализации поставленных задач. |
| 2. | Создание творческой группы по разработке плана мероприятий. | 1 неделя февраля | Заведующий Заместитель заведующего по УВР | Создана проектно-творческой группа из высококвалифицированных и творческих педагогов. |
| 3. | Изучение и анализ методической литературы и Интернет ресурсов. | 2 неделя февраля | Творческая группа | Банк методического сопровождения: каталог литературы и интернет ресурсов. |
| 4. | Разработка плана мероприятий по подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. | 2 неделя февраля | Заместитель заведующего по УВР Творческая группа | План мероприятий |
| 5. | Сбор методического материала о Великой Отечественно войне, оформление тематических папок, подбор музыки, стихотворений, конспектов досугов, посвящённых Дню защитников Отечества, Дню Победы | 3 неделя февраля | Заместитель заведующего по УВР Старший воспитательТворческая группа | Банк методического сопровождения |
| 6. | Обновление Уголков патриотического воспитания в группах.- Книги, энциклопедии, иллюстрации, фотографии о ВОВ.- Дидактические и настольно-печатные игры.- Наглядно-дидактические пособия. | февраль | Старший воспитательВоспитатели | Уголки патриотического воспитания в группах с материалом для познавательного развития дошкольников. |
| 7. | Подготовка к участию в областном конкурсе литературно-музыкальных композиций «Голос памяти»: разработка сценария, подготовка оформления музыкального зала для видеосъемки ролика. | 4 неделя февраля  | Музыкальный руководительРуководитель ИЗО деятельностиВоспитатели подготовительной группы | Сценарий литературно-музыкальных композиции «Альбом памяти».Баннеры, реквизит, детские военные костюмы. |
| 8. | Открытие страницы на сайте ДОУ «2020 – Год памяти и славы». | 1 неделя марта | Заместитель заведующего по УВР | Рубрика на сайте ДОУ для информационного сопровождения проекта и педагогического сопровождения педагогов и родителей (методические рекомендации, дидактический материал) |
| 9. | Запись видеоролика - литературно-музыкальной композиции «Альбом памяти» для конкурса | 2 неделя марта | Музыкальный руководительВоспитатели | Видеоролик «Альбом памяти» |
| 10. | Корректировка плана мероприятий по подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в связи с режимом самоизоляции. | 3неделя марта | Старший воспитательТворческая группа | Обновленный план мероприятий с учетом эпидемиологической ситуации. |
| 11. | Организация дистанционного взаимодействия. | 4 неделя марта | СтаршийвоспитательВоспитатели | Организация коммуникации и методической онлайн-поддержки в сети Интернет через:- мобильное приложение WhatsApp: группа педагогов ДОУ, группы родителей и педагогов;- электронную почту ДОУ, воспитателей;- сайт ДОУ;- социальные сети Instagram, Одноклассники (группы МБ ДОУ №121). |
| 12. | Консультация по организации мероприятий, посвящённых празднованию 75-летия Победы в ВОВ в дистанционном режиме. | 4 неделя марта | Старший воспитатель | Методические рекомендации для педагогов по дистанционному взаимодействию |
| 13. | Разработка методических и дидактических материалов для использования в дистанционном образовании. | мартапрельмай | Заместитель заведующего по УВРСтарший воспитательПедагоги | Создан банк электронных образовательных ресурсов: познавательного видеоматериала, презентаций, мастер-классов и готовых онлайн-ресурсов и т.п. |
| 14. | Разработка комплексной системы мониторинга качества образовательного процесса, эффективности реализации всех структурных блоков проекта. | март | Заместитель заведующего по УВРСтарший Воспитатель | Анкеты, опросные листы для педагогов и родителей, диагностические таблицы для детей. |
| ***IIэтап. Основной (практический)–март 2020г. – май 2020 г.***Цель: практическая реализация проекта |
| **Образовательная деятельность с детьми** |
| 1. | Беседы «Боевая слава героев»  | 1 неделя март | Воспитатели | Иллюстративный материал, ролики, презентации о ВОВ |
| 2. | Проведения цикла НОД, бесед о празднике великой Победы во всех группах ДОУ. | 2 неделя март | Воспитатели | Конспекты образовательной деятельности |
| 3. | Сюжетно-ролевые игры: «На границе», «Разведчики», «Военные моряки», «Лётчики» | март | Воспитатели | Атрибуты к играм, карты игровой деятельности. |
| 4. | Прослушивание музыкальных произведений: «Священная война», «День Победы», слушание и разучивание песен военных лет. | март | Музыкальный руководительВоспитатели | Фонотека песен военных лет. |
| 5. | Конкурс рисунков «Мы за мир!» | март | Руководитель ИЗО деятельности | Вернисаж детского творчества |
| **Образовательная деятельность с детьми в дистанционном режиме** |
| Обратная связь с родителями – фото видео отчеты, онлайн выставки художественного творчества в сети Instagram (Приложение 9) | Интернет ресурсы(ссылки размещены на сайте ДОУ и в группах WhatsApp) |
| 6. | Рассказ«Детям о войне»* 3 – 4 года
* 4 – 5 лет
* 5 – 7 лет
 | апрель | Старший воспитательВоспитатели | Интернет ресурс:* <https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/05/04/detyam-3-4-let-o-velikoy-otechestvennoy-voyne>
* [https://nsportal.ru/detskiy-sad/ raznoe/2020/01/19/obrazovatelnyy-proekt-detyam-o-velikoy-otechestvennoy-voyne](https://nsportal.ru/detskiy-sad/%20raznoe/%202020/01/19/obrazovatelnyy-proekt-detyam-o-velikoy-otechestvennoy-voyne)
* <https://www.youtube.com/watch?v=KUaY6h3yKng>
 |
| 7. | Беседы о войне, о фронтовиках, детях войны:* «Что такое героизм»
* «Дети в годы войны»
* «Мы помним героев»
* «На привале» (беседы о военных профессиях)
* «Боевая слава нашего народа»
* «История георгиевской ленточки»
* «Роль собак в Великую Отечественную Войну»
 | апрель | Старший воспитательВоспитатели | Банк познавательного материала:* <https://detyamovoine.ucoz.ru/index/besedy_o_vojne/0-35>
* <https://multiurok.ru/index.php/blog/beseda-chto-takoe-geroizm.html>
* <https://razdeti.ru/yenciklopedija-prazdnikov/9-maja-den-pobedy/beseda-deti-v-gody-voiny-dlja-starshih-doshkolnikov.html>
* <https://dohcolonoc.ru/cons/516-besedy-o-vojne.html>
* <https://youtu.be/oUy9Vdc4P4o>
* <https://www.instagram.com/p/B_WwaHslivM/>
 |
| 8. | Символы победы в Великой Отечественной войне. | апрель | Воспитатели | Интернет ресурс<https://youtu.be/5Nxbq7Frzoc> |
| 9. | Рассказ «День Победы» | апрель | Воспитатели | Интернет ресурсы:<https://www.youtube.com/watch?v=LEcuS_05k&list=PL0iVTTpvEHRSvEprg_ieFYCyR39WIOFin&index=22> |
| 10. | Чтение литературы о Великой Отечественной войне: * С. Алексеев «Первая колонна», «Первый ночной таран»
* Е. Благинина «Шинель»
* Л. Кассиль «Памятник советскому солдату»
* М. Пляцковский «Май сорок пятого года
* А. Твардовский «Рассказ танкиста»
* А. Митяев «Мешок овсянки»
* С. Алексеев«Истории для детей о Великой Отечественной войне» и др.
 | апрельмай | Старший воспитательВоспитатели | Виртуальная библиотека:* <https://peskarlib.ru/~vov/>
* <https://moigeroi.ru/korotkie-rasskazy-pro-rebjat-velikoj-otechestvennoj-vojny-v-kotoryh-otrazhaetsja-sovsem-nedetskij-podvig-bojcov-krasnoj-armii/>
* <https://deti-online.com/stihi/stihi-blaginina/shinel/>
* <http://russkay-literatura.net/detskaya-literatura/113-pamyatnik-sovetskomu-soldatu-kassil-rasskaz-s-illyustratsiyami.htm>
* <http://www.music-bible.ru/poems/1492>
* <https://rustih.ru/aleksandr-tvardovskij-rasskaz-tankista/>
* <https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-pobedy/raskazy-o-velikoi-otechestvenoi-voine-1941-1945/mitjaev-meshok-ovsjanki.html>
* <https://materinstvo.ru/art/rasskazy-detyam-o-velikoi-otechestvennoi-voine>
 |
| 11. | Заучивание стихотворений о войне | апрель | Воспитатели | * <https://www.instagram.com/p/B_ejqoOFYcD/>
* <https://mamamozhetvse.ru/stixi-o-vojne-dlya-detej-nachalnoj-shkoly-26-luchshix.html>
 |
| 12. | Слушание военных песен:«День Победы», «Тёмная ночь», «В землянке», «Соловьи», «В лесу прифронтовом», «Катюша», «Главный праздник», «Тёмная ночь» | апрельмай | Музыкальный руководитель | Фонотека военных песен.[https://hotplayer.ru/?s=%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%b8%20%289%20%d0%bc%d0%b0%d1%8f%29](https://hotplayer.ru/?s=%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20%289%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%29) |
| 13. | Мультфильмыдля просмотра с детьми:* «Солдатская сказка»
* «Солдатская лампа»
* «Василек»
* «Партизанская Снегурочка»
 | апрельмай | Старший воспитатель | * <https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g>
* <https://www.youtube.com/watch?v=TQNUmtEnQvs>
* <https://youtu.be/yG25otHpPXw>
* <https://youtu.be/UzU6ZRNVxBc>
 |
| 14. | Виртуальные экскурсии по военным музеям к 75-летию победы* «Экскурсия в музей ВОВ»
* «Парад победы»
* Экскурсия-викторина в музее Победы «Река и ручеёк»
* «Памятники Великой Отечественной Войны».
 | апрельмай | Заместитель заведующего по УВР | Банк виртуальных экскурсий* <https://zen.yandex.ru/media/pirozhenko/virtualnye-tury-po-voennym-muzeiam-k-75letiiu-pobedy-5eb3bddf13284a1c2411b52a>
* <https://youtu.be/1-u993qNI_I>
* <https://youtu.be/eVYet045QwA>
* <https://yandex.ru/efir?stream_id=vLru2gWzKoFU&from_block=player_context_menu_yavideo>
 |
| 15. | Рассматривание иллюстраций, плакатов о войне, дне Победы,  | апрель | Воспитатели  | * <https://fishki.net/1944264-plakaty-velikoj-otechestvennoj-vojny.html>
* <https://21202s20.edusite.ru/p457aa1.html>
 |
| 16. | Художественно-творческая деятельность:* Рисование «Салют Победы»
* Лепка «День Победы. Танк»
* Аппликация «Георгиевская ленточка»
* Ручной труд «День Победы. Самолет».
* Раскраски по теме: «День Победы»
* Открытка «Поздравь ветерана»
 | апрельмай | Руководитель ИЗО | Мастер классы по художественно-творческой деятельности.* [https://www.youtube.com/watch?v=H5OzPiXf\_JU](https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DH5OzPiXf_JU)
* <https://youtu.be/yB6dtiphwj0>
* <https://youtu.be/m_BP34PqKjg>
* <https://youtu.be/BJpqjRap7A0>
* [https://yandex.ru/collections/user/teacher-g4/raskraski-9-maia**/**](https://yandex.ru/collections/user/teacher-g4/raskraski-9-maia/)
* <https://youtu.be/ZBEqADAcO5M>
 |
| 17. | Игры к празднику Победы, в которые можно поиграть, не выходя из дома. | апрельмай | Старший воспитатель | Приложение 5. «Копилка игр и упражнений на тему «День Победы» |
| 18. | Физминутки:* «Пусть всегда будет мир!»
* «Салют»
 | апрельмай | Инструктор по ФК | Интернет ресурсы* <https://vk.com/video43629971_45623909>
* <https://youtu.be/lu3kXIFNUe0>
 |
| **Работа с родителями** | Банк методического сопровождения родителей. |
| 19. | Видео консультация «Что рассказать детям о войне?» | апрель | Старшийвоспитатель | <https://youtu.be/QsVE1yoArw8> |
| 20. | Рекомендации «Как рассказать детям о войне» | апрель | Заместитель заведующего по УВР | Приложение 1. «Как рассказать детям о войне»<https://razvivashka.online/vospitanie/rasskazat-detyam-o-voyne> |
| 21. | Консультация для родителей «Как знакомить детей с праздником 9 Мая» | апрель | Старший воспитатель | Приложение 2. <https://www.instagram.com/p/B_UEFWEljAv/> |
| 22. | Памятка «Читаем детям о войне» | апрель | Старший воспитатель | Приложение 3. «Рекомендации по домашнему чтению произведений о ВОВ» |
| 23. | Рекомендации по домашнему просмотру фильмов о ВОВ: «Пятерка отважных», «Васек Трубачев и его команда», «Офицеры», «Сын полка», «Жила-была девочка»,«Мой добрый папа» и др. | апрельмай | Заместитель заведующего по УВР | Приложение 4. «Рекомендации по домашнему просмотру фильмов о ВОВ с детьми»<https://zen.yandex.ru/media/kvadromama/14-filmov-o-voine-kotorye-mojno-posmotret-vmeste-s-detmi-k-9-maia-5eb57df77a0ac263c0dea046> |
| 24. | Рекомендации по сбору и оформлению материалов о героях войны. | апрель | Старший воспитатель | Приложение 6.«Технология поиска информации участника войны» |
| 25. | Изготовление семейных праздничных открыток ко Дню Победы | май | Руководитель ИЗО | Приложение 7. Мастер классы, идеи по изготовлению открыток. |
| 26. | Организация обратной связи с родителями по итогам образовательной деятельности. | апрельмай | Старший воспитатель Воспитатели | Приложение 9. Реестр «Фото и видео отчеты в сети Instagram» |
| 27. | Проект «Книга памяти» | апрель | Воспитатели | Онлайн «Книга памяти» из страниц о героях-участниках ВОВ семей воспитанников и педагогов. |
| 28. | Проект «Звезда Победы» | апрель | Воспитатели | Онлайн демонстрация творческих работ детей с символами Победы. |
| 29. | Акция – поэтическая страничка «Память жива» | апрель | Воспитатели | Видео ролики с чтением стихов о войне и Победе педагогов и воспитанников. |
| 30. | Проект «Спасибо за все» | апрель | Воспитатели | Педагогами и родителями размещены публичные благодарности родственникам - участникам ВОВ на публичной стене благодарности (78 чел.)  |
| 31. | Участие детей в Международной Олимпиаде «Великая Победа» | апрель | Старший воспитатель | Дипломы победителей – 10 детей и 2 педагогов. |
| 32. | Участие в областном заочном этапе конкурса литературно-музыкальных композиций «Голос памяти» | апрель | Музыкальный руководительВоспитатели подготовительной группы | Видеоролик «Альбом памяти» –Диплом, 3 место. |
| 33. | Проект «Спасибо деду за Победу» | май | Воспитатели | Видео ролики с рассказами детей о прадедах - героях своих семей. |
| 34. | Акция – «шествие» «Бессмертный полк онлайн» | май | Педагоги | Приняли участие в «шествии» в социальных сетях 20 педагогов и 86 семей.  |
| 35. | Акция «Окна Победы» | май | Руководитель ИЗО | Педагоги оформили окна здания ДОУ, родители с детьми - окна своих домов символикой, рисунками, картинками по теме. |
| 36. | Проект «Песни Победы» | май | Музыкальный руководитель | Видео ролики с исполнением песен о войне и Победе педагогами и детьми. |
| 37. | Акция «Правнуки Победы» | май | Воспитатели | Видео ролики с поздравлениями с Днем Победы от воспитанников ДОУ. |
| 38. | Международный конкурс творческих работ «Синий платочек» | май | Музыкальный руководительРуководитель ИЗО | Сертификаты участников (2педагога) за исполнение песни и рисунок. |
| ***III этап. Заключительный (обобщающий)- июнь 2020г.***Цель: подведение итогов, диссеминация опыта. |
| 1. | Мониторинг эффективности реализации проекта:- качество образовательного процесса (уровень развития детей в рамках проекта);- эффективность проведенных мероприятий;- степень вовлеченности родителей. | июнь | ЗаведующийЗаместитель заведующего по УВРСтарший воспитатель | Приложение 8. «Мониторинг эффективности реализации проекта».Анкеты, опросные листы для педагогов и родителей, диагностические таблицы для детей. |
| 2. | Обобщение результатов работы. | июнь | Заместитель заведующего по УВР | Публикация опыта реализации проекта в методическом сборнике. |
| 3. | Анализ затруднений в реализации. | июнь | Старший воспитатель | Анкеты для педагогов и родителей.Анализ, аналитическая справка. |
| 4. | Определение перспектив дальнейшего развития проекта. |  | ЗаведующийЗаместитель заведующего по УВРСтарший воспитатель | Разработка информационно-познавательных проектов по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников.Разработка плана взаимодействия с социальными партнёрами. |