**Поэтапный план реализации проекта «Славе не меркнуть, традициям жить!»,**

**посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в МБ ДОУ №121**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | | | **Сроки**  **проведения** | | **Ответственные** | | **Результат** |
| ***I этап. Организационно-подготовительный этап– февраль – март 2020 г.***  Цель: изучение содержания, определение целей, создание условий | | | | | | | | |
| ***Работа с педагогами*** | | | | | | | | |
| 1. | Анализ ресурсных возможностей ДОУ (кадровых, методических, материально-технических, финансовых) для реализации задач инновационного проекта. | | | 1 неделя февраля | | | Заведующий | Сформирована мотивационная готовности у всех участников образовательного процесса к реализации поставленных задач. |
| 2. | Создание творческой группы по разработке плана мероприятий. | | | 1 неделя февраля | | | Заведующий  Заместитель заведующего по УВР | Создана проектно-творческой группа из высококвалифицированных и творческих педагогов. |
| 3. | Изучение и анализ методической литературы и Интернет ресурсов. | | | 2 неделя февраля | | | Творческая группа | Банк методического сопровождения: каталог литературы и интернет ресурсов. |
| 4. | Разработка плана мероприятий по подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. | | | 2 неделя февраля | | | Заместитель заведующего по УВР  Творческая группа | План мероприятий |
| 5. | Сбор методического материала о Великой Отечественно войне, оформление тематических папок, подбор музыки, стихотворений, конспектов досугов, посвящённых Дню защитников Отечества, Дню Победы | | | 3 неделя февраля | | | Заместитель заведующего по УВР Старший воспитатель  Творческая группа | Банк методического сопровождения |
| 6. | Обновление Уголков патриотического воспитания в группах.  - Книги, энциклопедии, иллюстрации, фотографии о ВОВ.  - Дидактические и настольно-печатные игры.  - Наглядно-дидактические пособия. | | | февраль | | | Старший  воспитатель  Воспитатели | Уголки патриотического воспитания в группах с материалом для познавательного развития дошкольников. |
| 7. | Подготовка к участию в областном конкурсе литературно-музыкальных композиций «Голос памяти»: разработка сценария, подготовка оформления музыкального зала для видеосъемки ролика. | | | 4 неделя февраля | | | Музыкальный руководитель  Руководитель ИЗО деятельности  Воспитатели подготовительной группы | Сценарий литературно-музыкальных композиции «Альбом памяти».  Баннеры, реквизит, детские военные костюмы. |
| 8. | Открытие страницы на сайте ДОУ «2020 – Год памяти и славы». | | | 1 неделя марта | | | Заместитель заведующего по УВР | Рубрика на сайте ДОУ для информационного сопровождения проекта и педагогического сопровождения педагогов и родителей (методические рекомендации, дидактический материал) |
| 9. | Запись видеоролика - литературно-музыкальной композиции «Альбом памяти» для конкурса | | | 2 неделя марта | | | Музыкальный руководитель  Воспитатели | Видеоролик «Альбом памяти» |
| 10. | Корректировка плана мероприятий по подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в связи с режимом самоизоляции. | | | 3неделя марта | | | Старший  воспитатель  Творческая группа | Обновленный план мероприятий с учетом эпидемиологической ситуации. |
| 11. | Организация дистанционного взаимодействия. | | | 4 неделя марта | | | Старший  воспитатель  Воспитатели | Организация коммуникации и методической онлайн-поддержки в сети Интернет через:  - мобильное приложение WhatsApp: группа педагогов ДОУ, группы родителей и педагогов;  - электронную почту ДОУ, воспитателей;  - сайт ДОУ;  - социальные сети Instagram, Одноклассники (группы МБ ДОУ №121). |
| 12. | Консультация по организации мероприятий, посвящённых празднованию 75-летия Победы в ВОВ в дистанционном режиме. | | | 4 неделя марта | | | Старший  воспитатель | Методические рекомендации для педагогов по дистанционному взаимодействию |
| 13. | Разработка методических и дидактических материалов для использования в дистанционном образовании. | | | март  апрель  май | | | Заместитель заведующего по УВР  Старший  воспитатель  Педагоги | Создан банк электронных образовательных ресурсов: познавательного видеоматериала, презентаций, мастер-классов и готовых онлайн-ресурсов и т.п. |
| 14. | Разработка комплексной системы мониторинга качества образовательного процесса, эффективности реализации всех структурных блоков проекта. | | | март | | | Заместитель заведующего  по УВР  Старший  Воспитатель | Анкеты, опросные листы для педагогов и родителей, диагностические таблицы для детей. |
| ***IIэтап. Основной (практический)–март 2020г. – май 2020 г.***  Цель: практическая реализация проекта | | | | | | | | |
| **Образовательная деятельность с детьми** | | | | | | | | |
| 1. | | Беседы «Боевая слава героев» | 1 неделя март | | Воспитатели | | | Иллюстративный материал, ролики, презентации о ВОВ |
| 2. | | Проведения цикла НОД, бесед о празднике великой Победы во всех группах ДОУ. | 2 неделя март | | Воспитатели | | | Конспекты образовательной деятельности |
| 3. | | Сюжетно-ролевые игры: «На границе», «Разведчики», «Военные моряки», «Лётчики» | март | | Воспитатели | | | Атрибуты к играм, карты игровой деятельности. |
| 4. | | Прослушивание музыкальных произведений: «Священная война», «День Победы», слушание и разучивание песен военных лет. | март | | Музыкальный руководитель  Воспитатели | | | Фонотека песен военных лет. |
| 5. | | Конкурс рисунков «Мы за мир!» | март | | Руководитель ИЗО деятельности | | | Вернисаж детского творчества |
| **Образовательная деятельность с детьми в дистанционном режиме** | | | | | | | | |
| Обратная связь с родителями – фото видео отчеты, онлайн выставки художественного творчества в сети Instagram (Приложение 9) | | | | | | | | Интернет ресурсы  (ссылки размещены на сайте ДОУ и в группах WhatsApp) |
| 6. | | Рассказ«Детям о войне»   * 3 – 4 года * 4 – 5 лет * 5 – 7 лет | апрель | | Старший  воспитатель  Воспитатели | | | Интернет ресурс:   * <https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/05/04/detyam-3-4-let-o-velikoy-otechestvennoy-voyne> * [https://nsportal.ru/detskiy-sad/ raznoe/2020/01/19/obrazovatelnyy-proekt-detyam-o-velikoy-otechestvennoy-voyne](https://nsportal.ru/detskiy-sad/%20raznoe/%202020/01/19/obrazovatelnyy-proekt-detyam-o-velikoy-otechestvennoy-voyne) * <https://www.youtube.com/watch?v=KUaY6h3yKng> |
| 7. | | Беседы о войне, о фронтовиках, детях войны:   * «Что такое героизм» * «Дети в годы войны» * «Мы помним героев» * «На привале» (беседы о военных профессиях) * «Боевая слава нашего народа» * «История георгиевской ленточки» * «Роль собак в Великую Отечественную Войну» | апрель | | Старший  воспитатель  Воспитатели | | | Банк познавательного материала:   * <https://detyamovoine.ucoz.ru/index/besedy_o_vojne/0-35> * <https://multiurok.ru/index.php/blog/beseda-chto-takoe-geroizm.html> * <https://razdeti.ru/yenciklopedija-prazdnikov/9-maja-den-pobedy/beseda-deti-v-gody-voiny-dlja-starshih-doshkolnikov.html> * <https://dohcolonoc.ru/cons/516-besedy-o-vojne.html> * <https://youtu.be/oUy9Vdc4P4o> * <https://www.instagram.com/p/B_WwaHslivM/> |
| 8. | | Символы победы в Великой Отечественной войне. | апрель | | Воспитатели | | | Интернет ресурс  <https://youtu.be/5Nxbq7Frzoc> |
| 9. | | Рассказ «День Победы» | апрель | | Воспитатели | | | Интернет ресурсы:  <https://www.youtube.com/watch?v=LEcuS_05k&list=PL0iVTTpvEHRSvEprg_ieFYCyR39WIOFin&index=22> |
| 10. | | Чтение литературы о Великой Отечественной войне:   * С. Алексеев «Первая колонна», «Первый ночной таран» * Е. Благинина «Шинель» * Л. Кассиль «Памятник советскому солдату» * М. Пляцковский «Май сорок пятого года * А. Твардовский «Рассказ танкиста» * А. Митяев «Мешок овсянки» * С. Алексеев«Истории для детей о Великой Отечественной войне» и др. | апрель  май | | Старший  воспитатель  Воспитатели | | | Виртуальная библиотека:   * <https://peskarlib.ru/~vov/> * <https://moigeroi.ru/korotkie-rasskazy-pro-rebjat-velikoj-otechestvennoj-vojny-v-kotoryh-otrazhaetsja-sovsem-nedetskij-podvig-bojcov-krasnoj-armii/> * <https://deti-online.com/stihi/stihi-blaginina/shinel/> * <http://russkay-literatura.net/detskaya-literatura/113-pamyatnik-sovetskomu-soldatu-kassil-rasskaz-s-illyustratsiyami.htm> * <http://www.music-bible.ru/poems/1492> * <https://rustih.ru/aleksandr-tvardovskij-rasskaz-tankista/> * <https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-pobedy/raskazy-o-velikoi-otechestvenoi-voine-1941-1945/mitjaev-meshok-ovsjanki.html> * <https://materinstvo.ru/art/rasskazy-detyam-o-velikoi-otechestvennoi-voine> |
| 11. | | Заучивание стихотворений о войне | апрель | | Воспитатели | | | * <https://www.instagram.com/p/B_ejqoOFYcD/> * <https://mamamozhetvse.ru/stixi-o-vojne-dlya-detej-nachalnoj-shkoly-26-luchshix.html> |
| 12. | | Слушание военных песен:  «День Победы», «Тёмная ночь», «В землянке», «Соловьи», «В лесу прифронтовом», «Катюша», «Главный праздник», «Тёмная ночь» | апрель  май | | Музыкальный руководитель | | | Фонотека военных песен.  [https://hotplayer.ru/?s=%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%b8%20%289%20%d0%bc%d0%b0%d1%8f%29](https://hotplayer.ru/?s=%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20%289%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%29) |
| 13. | | Мультфильмыдля просмотра с детьми:   * «Солдатская сказка» * «Солдатская лампа» * «Василек» * «Партизанская Снегурочка» | апрель  май | | Старший  воспитатель | | | * <https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g> * <https://www.youtube.com/watch?v=TQNUmtEnQvs> * <https://youtu.be/yG25otHpPXw> * <https://youtu.be/UzU6ZRNVxBc> |
| 14. | | Виртуальные экскурсии по военным музеям к 75-летию победы   * «Экскурсия в музей ВОВ» * «Парад победы» * Экскурсия-викторина в музее Победы «Река и ручеёк» * «Памятники Великой Отечественной Войны». | апрель  май | | Заместитель заведующего по УВР | | | Банк виртуальных экскурсий   * <https://zen.yandex.ru/media/pirozhenko/virtualnye-tury-po-voennym-muzeiam-k-75letiiu-pobedy-5eb3bddf13284a1c2411b52a> * <https://youtu.be/1-u993qNI_I> * <https://youtu.be/eVYet045QwA> * <https://yandex.ru/efir?stream_id=vLru2gWzKoFU&from_block=player_context_menu_yavideo> |
| 15. | | Рассматривание иллюстраций, плакатов о войне, дне Победы, | апрель | | Воспитатели | | | * <https://fishki.net/1944264-plakaty-velikoj-otechestvennoj-vojny.html> * <https://21202s20.edusite.ru/p457aa1.html> |
| 16. | | Художественно-творческая деятельность:   * Рисование «Салют Победы» * Лепка «День Победы. Танк» * Аппликация «Георгиевская ленточка» * Ручной труд «День Победы. Самолет». * Раскраски по теме: «День Победы» * Открытка «Поздравь ветерана» | апрель  май | | Руководитель ИЗО | | | Мастер классы по художественно-творческой деятельности.   * [https://www.youtube.com/watch?v=H5OzPiXf\_JU](https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DH5OzPiXf_JU) * <https://youtu.be/yB6dtiphwj0> * <https://youtu.be/m_BP34PqKjg> * <https://youtu.be/BJpqjRap7A0> * [https://yandex.ru/collections/user/teacher-g4/raskraski-9-maia**/**](https://yandex.ru/collections/user/teacher-g4/raskraski-9-maia/) * <https://youtu.be/ZBEqADAcO5M> |
| 17. | | Игры к празднику Победы, в которые можно поиграть, не выходя из дома. | апрель  май | | Старший  воспитатель | | | Приложение 5. «Копилка игр и упражнений на тему «День Победы» |
| 18. | | Физминутки:   * «Пусть всегда будет мир!» * «Салют» | апрель  май | | Инструктор по ФК | | | Интернет ресурсы   * <https://vk.com/video43629971_45623909> * <https://youtu.be/lu3kXIFNUe0> |
| **Работа с родителями** | | | | | | | | Банк методического сопровождения родителей. |
| 19. | | Видео консультация «Что рассказать детям о войне?» | апрель | | Старший  воспитатель | | | <https://youtu.be/QsVE1yoArw8> |
| 20. | | Рекомендации «Как рассказать детям о войне» | апрель | | Заместитель заведующего по УВР | | | Приложение 1. «Как рассказать детям о войне»  <https://razvivashka.online/vospitanie/rasskazat-detyam-o-voyne> |
| 21. | | Консультация для родителей «Как знакомить детей с праздником 9 Мая» | апрель | | Старший  воспитатель | | | Приложение 2. <https://www.instagram.com/p/B_UEFWEljAv/> |
| 22. | | Памятка «Читаем детям о войне» | апрель | | Старший  воспитатель | | | Приложение 3. «Рекомендации по домашнему чтению произведений о ВОВ» |
| 23. | | Рекомендации по домашнему просмотру фильмов о ВОВ: «Пятерка отважных», «Васек Трубачев и его команда», «Офицеры», «Сын полка», «Жила-была девочка»,«Мой добрый папа» и др. | апрель  май | | Заместитель заведующего по УВР | | | Приложение 4. «Рекомендации по домашнему просмотру фильмов о ВОВ с детьми»  <https://zen.yandex.ru/media/kvadromama/14-filmov-o-voine-kotorye-mojno-posmotret-vmeste-s-detmi-k-9-maia-5eb57df77a0ac263c0dea046> |
| 24. | | Рекомендации по сбору и оформлению материалов о героях войны. | апрель | | Старший  воспитатель | | | Приложение 6.«Технология поиска информации участника войны» |
| 25. | | Изготовление семейных праздничных открыток ко Дню Победы | май | | Руководитель ИЗО | | | Приложение 7. Мастер классы, идеи по изготовлению открыток. |
| 26. | | Организация обратной связи с родителями по итогам образовательной деятельности. | апрель  май | | Старший  воспитатель Воспитатели | | | Приложение 9. Реестр «Фото и видео отчеты в сети Instagram» |
| 27. | | Проект «Книга памяти» | апрель | | Воспитатели | | | Онлайн «Книга памяти» из страниц о героях-участниках ВОВ семей воспитанников и педагогов. |
| 28. | | Проект «Звезда Победы» | апрель | | Воспитатели | | | Онлайн демонстрация творческих работ детей с символами Победы. |
| 29. | | Акция – поэтическая страничка «Память жива» | апрель | | Воспитатели | | | Видео ролики с чтением стихов о войне и Победе педагогов и воспитанников. |
| 30. | | Проект «Спасибо за все» | апрель | | Воспитатели | | | Педагогами и родителями размещены публичные благодарности родственникам - участникам ВОВ на публичной стене благодарности (78 чел.) |
| 31. | | Участие детей в Международной Олимпиаде «Великая Победа» | апрель | | Старший  воспитатель | | | Дипломы победителей – 10 детей и 2 педагогов. |
| 32. | | Участие в областном заочном этапе конкурса литературно-музыкальных композиций «Голос памяти» | апрель | | Музыкальный руководитель  Воспитатели подготовительной группы | | | Видеоролик «Альбом памяти» –  Диплом, 3 место. |
| 33. | | Проект «Спасибо деду за Победу» | май | | Воспитатели | | | Видео ролики с рассказами детей о прадедах - героях своих семей. |
| 34. | | Акция – «шествие» «Бессмертный полк онлайн» | май | | Педагоги | | | Приняли участие в «шествии» в социальных сетях 20 педагогов и 86 семей. |
| 35. | | Акция «Окна Победы» | май | | Руководитель ИЗО | | | Педагоги оформили окна здания ДОУ, родители с детьми - окна своих домов символикой, рисунками, картинками по теме. |
| 36. | | Проект «Песни Победы» | май | | Музыкальный руководитель | | | Видео ролики с исполнением песен о войне и Победе педагогами и детьми. |
| 37. | | Акция «Правнуки Победы» | май | | Воспитатели | | | Видео ролики с поздравлениями с Днем Победы от воспитанников ДОУ. |
| 38. | | Международный конкурс творческих работ «Синий платочек» | май | | Музыкальный руководитель  Руководитель ИЗО | | | Сертификаты участников (2педагога) за исполнение песни и рисунок. |
| ***III этап. Заключительный (обобщающий)- июнь 2020г.***  Цель: подведение итогов, диссеминация опыта. | | | | | | | | |
| 1. | | Мониторинг эффективности реализации проекта:  - качество образовательного процесса (уровень развития детей в рамках проекта);  - эффективность проведенных мероприятий;  - степень вовлеченности родителей. | июнь | | Заведующий  Заместитель заведующего по УВР  Старший  воспитатель | | | Приложение 8. «Мониторинг эффективности реализации проекта».  Анкеты, опросные листы для педагогов и родителей, диагностические таблицы для детей. |
| 2. | | Обобщение результатов работы. | июнь | | Заместитель заведующего по УВР | | | Публикация опыта реализации проекта в методическом сборнике. |
| 3. | | Анализ затруднений в реализации. | июнь | | Старший  воспитатель | | | Анкеты для педагогов и родителей.  Анализ, аналитическая справка. |
| 4. | | Определение перспектив дальнейшего развития проекта. |  | | Заведующий  Заместитель заведующего по УВР  Старший  воспитатель | | | Разработка информационно-познавательных проектов по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников.  Разработка плана взаимодействия с социальными партнёрами. |